## 6
بانک اطلاعاتی پروژه های شرکت نصر میثاق
بانک اطلاعاتی پروژه های شرکت نصر میثاق اهواز
رديف | پروژه های در حال اجرا | محل اجرا | كارفرما | مشاور | شماره قرارداد | تاريخ قرارداد | آخرین مبلغ قرارداد (ریال ) | تاريخ شروع پروژه | مدت اجراي پروژه | پیشرفت فیزیکی | آخریت صورت وضعیت تایید شده |  | آخریت تعدیل تایید شده |  | مجموع صورت وضعیت و تعدیل | زمان
[11 empty] | شماره ص . و | مبلغ آخرین ص . و | شماره تعدیل | مبلغ آخرین تعدیل |  | مدت اولیه | مدت اجرا | تحویل زمین | تمدید مجاز
پروژه های راه و باند
1 | عملیات اجرایی باند رفت از 2 خط به 3 خط و احداث باند برگشت محور کنارگذر شمالشرق اهواز و تقاطع غیر همسطح کنارگذر با محور اهواز - ملاثانی | اهواز | وزارت راه و ترابری | مهندسین مشاور هراز راه | 15/30617 | 87/4/30 | 228987150001 | 87/4/30 | 24 | 78 | 16 | 181722100637 | 12 | 45376651898 | 227098752535 | 24 | در حال اجرا | 87/6/2 | 90/12/29
2 | عملیات اجرایی تقاطعها ، روسازی و عملیات تکمیلی قسمت میانی محور کنارگذر بابل | بابل | وزارت راه و شهر سازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | مهندسین مشاور وینه سار | 15/161761 | 90/12/16 | 184953000000 | 91/2/26 | 36 ماه | 4% | 2 | 6055787097 | 3 | 996892782 | 7052679879 | 36 ماه | 36 ماه | 91/2/26
3 | عملیات اجرایی بخش های باقیمانده مسیر ، پلها و تقاطع ها در پروژه بهسازی و جهار خطه نمودن محور نور - چمستان - آمل | نور-چمستان-آمل | اداره کل راه و شهرسازی مازندران | مهندسین مشاور گذر راه | 12583 | 91/3/8 | 204900000000 | 91/3/17 | 30 ماه | 10% | 2 | 2491177320 | 1 | 203744199 | 2694921519 | 30 ماه | 30 ماه | 91/3/17
4 | احداث تقاطع غیر همسطح محل تلاقی کمربندی اندیمشک با بزرگراه اندیمشک - دزفول | اندیمشک-دزفول | وزارت راه و شهر سازی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | مهندسین مشاور ایمن رویه راه | 15/84544 | 91/6/25 | 110770000000 | 91/8/24 | 24 ماه | 1.7% | 1 | 1890838964 | 0 | 0 | 1890838964 | 24 ماه | 24 ماه | 91/8/24
پروژه های آب و خاك
1 | طراحی ، اجرا و تکمیل تاسیسات فاضلاب غرب اهواز به همراه تامین مالی ( فاینانس خارجی ) | اهواز | شرکت آب و فاضلاب اهواز | E.P.C.F | درحال انعقاد قرارداد |  | 39249432یورو |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
2 | خط انتقال آب از ســد آزادی به دشــــت حر | کرمانشاه | آب منطقه ای غرب | آبدان فراز | 35744/100/220 | 85/11/1 | 75056282690 | 85/11/5 | 28 | 96% | 30 | 74345990511 | 25 | 47317189570 | 121663180081 | 24 | در حال اجرا | 85/11/20 | 89/12/28
3 | احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره 2و3 دشت ارایض | شوش | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس | 177208-1330-14837 | 88/6/17 | 147289091616 | 88/6/17 | 36 | 86% | 30 | 119683647372 | 17 | 47508087553 | 167191734925 | 36 | در حال اجرا | 88/6/16 | 92/6/17
4 | احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره 5 دشت ارایض و زهکش اصلی شماره 2 | شوش | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس | 178707-1330-14893 | 88/6/17 | 155992234944 | 88/6/17 | 36 | 72% | 24 | 124639838167 | 12 | 55291327140 | 179931165307 | 36 | در حال اجرا | 88/6/17 | 92/6/17
5 | طرح تامین آب اراضی ســــودجان | سودجان | سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری | مهندسین مشاور سامان آبراه | 10/11250 | 88/6/23 | 15946264300 |  | 12 | 98% | 5 | 10049284500 |  |  | 10049284500 | 12 | در حال اجرا | 88/3/10
6 | احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی ، زهکش زیر زمینی اراضی حمیدیه ( کرخه نور ) | حمیدیه | موسسه جهاد نصر | مهندسین مشاور آب ورزان | 90/137 | 90/3/4 | 517000000000 | 90/3/22 | 36 | 42% | 13 | 165371738227 | 2 | 33329316391 | 198701054618 | 36 | در حال اجرا | 90/3/22 | در حال اجرا
7 | عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی ، تجهیز و نوسازی اراضی و زهکشهای زیرزمینی اراضی ارایض 2و3 | شوش | موسسه جهاد نصر | مهندسین مشاور آساراب |  |  | 724423028865
8 | احداث شبکه اصلی ناحیه عمرانی شماره یک و تکمیل کانال انتقال اصلی طرح آبیاری و زهکشی جفیر | 40کیلومتری جنوب اهواز | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | شرکت مهندسی مشاور دزآب | 90-01-01-005 | 90/2/2 | 188491178862 |  | 30 | 51% | 12 | 66790747342 | 12 | 28369300188 | 95160047530 | 30 | در حال اجرا | 90/3/1 | در حال اجرا
پروژه های نفت و گاز
1 | تاسیسات تقویت فشار گاز اردستان - کاشان به صورت EPC | اردستان - کاشان | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | مهندسین مشاور پی سنگ | 790643 |  | 281544356323 ریال | 89/12/15 | 24 | 10% | 6 | 21627452570 | 6 | 7376731637 | 29004184207 | 24 | در حال اجرا | 89/12/15 | در حال اجرا
[7 empty] | 17766380 یورو |  |  |  |  | 22708825199 |  | 5320212412
2 | خط لوله "36 عسلویه - بندر عباس به صورت EPC | عسلویه - بندرعباس | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | مهندسین مشاور توسعه انرزی خاورمیانه | pgsoc/gc/con-ex44-01 | 87/2/3 | 582319102900 | 87/2/3 | 26 | 96% | 67 | 507031038929 | 0 | تعدیل ندارد | 507031038929 | 24 | در حال اجرا | 87/2/8 | در حال اجرا
18079637یورو
3 | احداث خط لوله "20 فرآورده های نفتی نائین -کاشان-ری و تاسیسات مربوط به صورت EPC | نائین- کاشان-ری | شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران | مهنذسی و توسعه انرژی پایدار |  |  | 1180574197930 |  | 32 | 3% | 6 | 18514797109 | 0 | 0 | 18514797109 | 32 | عقد قرارداد
61912498 یورو
توضیح : مبلغ کل قرارداد خط لوله "36عسلویه- بندرعباس 586623778234 ریال و 180079637 یورو است که به صورت مشترک بین نصر میثاق ، جهاد نصر کرمان و مهندسین مشاور ستیران می باشد.
پــــــروژه هــای تحويل موقت شده
رديف | پروژه های تحويل موقت شده | محل اجرا | كارفرما | مشاور | شماره قرارداد | تاريخ قرارداد | آخرین مبلغ قرارداد (ریال ) | تاريخ شروع پروژه | مدت اجراي پروژه | پیشرفت فیزیکی | آخریت صورت وضعیت تایید شده |  | آخریت تعدیل تایید شده |  | مجموع صورت وضعیت و تعدیل | زمان
[11 empty] | شماره ص . و | مبلغ آخرین ص . و | شماره تعدیل | مبلغ آخرین تعدیل |  | مدت اولیه | مدت اجرا | تحویل زمین | تمدید مجاز
پروژه های راه و باند
1 | قطعه سوم مسیر برگشت کنارگذر | اهواز | راه و ترابری خوزستان | هرازراه | 4182 | 86/3/24 | 75684469875 | 86/3/29 | 18 | 115% | 13 | 67287250861 | 8 | 15173874961 | 82461125822 | 18 | در حال اجرا | 86/3/29 | در حال اجرا
2 | قطعه اول جاده كنارگذر شمالشرق اهواز | اهواز | وزارت راه و ترابری | هرازراه | 16/9223 | 78/12/28 | 32664515091 | 79/7/5 | 60 | 100 | 33 | 29339679766 | 30 | 45637300128 | 74976979894 | 18 |  | 79/7/5 | 85/6/31
3 | بهسازی و آسفالت جاده جسانیه | اهواز | راه و ترابری خوزستان | هرازراه | 427 | 87/2/24 | 2364637236 | 87/2/24 | 4 ماه | 100 | 3 | 1568532120 | 0 | تعدیل ندارد | #VALUE! | 4 ماه |  | 87/6/30 | بدون تاخیر
پروژه های آب و خاك
1 | احداث تاسیسات زیر بنایی و برقی شهرک گاومیش داری سلمان فارسی اهواز | خرمشهر | سازمان جهاد کشاورزی خوزستان | سازآب پردازان | 142/7/88/88 | 89/1/30 | 54448968000 | 86/11/21 | 16 | 100% | 10 | 44856687790 | 0 | تعدیل ندارد | #VALUE! | 12 | در حال اجرا | 89/3/31?? | 88/5/19
پروژه های نفت و گاز
1 | خط لوله گاز "48 شاهرود - سنگ بست به صورت PC | شاهرود - سنگ بست | شرکت ملی گاز ایران | شرکت ملی گاز ایران | 790410 | 86/7/25 | 2392207268399 | 86/7/25 | 24 | 100% | 7 | 502224000000 | 2 | 13000000000 | 515224000000 | 24 | در حال اجرا |  | در حال اجرا
134528979یورو
توضیح : مبلغ کل قرارداد خط لوله "48 شاهرود - سنگ بست 4110 میلیارد ریال می باشد که به صورت کنسرسیوم با جهاد نصر کرمان و شرکتهای لوله سازی اهواز و سدید می باشد و سهم شرکت نصر میثاق اهواز 400 میلیارد ریال می باشد .
پــــــروژه هــای تحويل قطعي شده
رديف | پروژه های تحويل قطعي شده | محل اجرا | كارفرما | مشاور | شماره قرارداد | تاريخ قرارداد | آخرین مبلغ قرارداد (ریال ) | تاريخ شروع پروژه | مدت اجراي پروژه | پیشرفت فیزیکی | آخریت صورت وضعیت تایید شده |  | آخریت تعدیل تایید شده |  | مجموع صورت وضعیت و تعدیل | زمان
[11 empty] | شماره ص . و | مبلغ آخرین ص . و | شماره تعدیل | مبلغ آخرین تعدیل |  | مدت اولیه | مدت اجرا | تحویل زمین | تمدید مجاز
پروژه های راه و باند
1 | احداث پلهای شاوور 1 و 2 | شوش | راه و ترابری خوزستان | هراز راه | 5-الف 29248 | 81/11/2 | 6400000000 | 81/11/5 | 19 | 84/1/25 | قطعی | 7717144242 | قطعی | 2134670126 | 9851814368 | 10
2 | قطعه دوم جاده آزادگان | خرمشهر | شرکت ملی نفت | ساحل | 82166 | 82/11/25 | 30300000000 | 82/11/25 | 24 | تحویل قطعی 86/5/15 | قطعی | 28790589261 | --- | قرارداد بدون تعديل | 28790589261 |  |  |  | بدون تاخیر
3 | احداث باند عملیات قطعه هفتم فاز اول خط لوله چهارم سراسری | صفا شهر - آباده | شرکت ملی گاز | شرکت ملی گاز | 991084 | 82/3/22 | 23421000000 | 82/3/22 | 220روز | تحویل قطعی | قطعی | 24415101000 | --- | قرارداد بدون تعديل | 24415101000 | 220روز |  | 82/5/21
پروژه های آب و خاك
1 | تکمیل و احداث کانال انتقال آب JMC طرح آبیاری و زهکشی جفیر (تا کیلومتر 725+15) | 40کیلومتری جنوب اهواز | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | شرکت مهندسی مشاور دزآب | 142/86/23/199 | 86/10/4 | 66619167280 | 86/11/21 | 12 | 100% | قطعی | 63889871192 | 8 | 14562444692 | 78452315884 | 12 |  | 86/11/20 | 88/5/19
2 | تهیه ، ساخت ، حمل و نصب تاسیسات هیدرومکانیکال ایستگاه پمپاژ جفیر | 40کیلومتری جنوب اهواز | سازمان جهاد كشاورزي | شرکت مهندسی مشاور دزآب | 142/86/23/187 | 86/11/3 | 5074780200 | 86/11/3 | 12 | 99% | 7 | 6074379788 | 3 | 437167926 | 6511547714 | 12 |  | 86/11/8 | 88/5/7
3 | کارهای تکمیلی ايستگاه پمپا‍ژ شماره یک طرح آبیاری و زهکشی جفير | 40کیلومتری جنوب اهواز | سازمان جهاد كشاورزي | شرکت مهندسی مشاور دزآب | 142/84/23/052 | 84/9/30 | 20096290993 | 84/10/4 | 15 | 100% | 8 | 19109731270 | 9 | 6965251674 | 26074982944 | 15 |  | 84/9/30 | 87/1/5
4 | تکمیل کارهای برقی و ساحل سازی ایستگاه پمپاژ شماره یک طرح آبیاری و زهکشی جفیر | 40کیلومتری جنوب اهواز | سازمان جهاد كشاورزي | شرکت مهندسی مشاور دزآب | 142/87/23/196 | 88/4/23 | 6999830078 | 88/4/23 | 2 | 100% | [7 empty] | 88/3/23 | 88/9/24
5 | احداث زهکش اصلی دشت دوسالق و شماره یک دشت ارایض | شوش | سازمان آب و برق خوزستان | مهاب قدس | 439 | 82/1/31 | 66697900496 | 83/4/15 | 24 | 100 | قطعي | 65822378121 | 34 | 45475584784 | 111297962905 | 24 | 406روز | 83/4/15 | 87/5/25
6 | اجرای عملیات تکمیلی زهکشهای دشت ارایض (ایمن سازی کانال اصلی پای پل ) | شوش | سازمان آب و برق خوزستان | مهاب قدس | 86-01-01-029 | 86/12/28 | 5773240147 | 87/1/17 | 6 | 100 | قطعي | 6246300808 | 1 | 694351959 | 6940652767 | 6 |  | 86/12/28 | 87/8/26
7 | قطعه چهارم پای پل | شوش | سازمان آب و برق خوزستان | مهاب قدس | 131 | 76/12/27 | 60900880205 | 77/4/14 | 93 | تحویل موقت | قطعی | 60900880205 | 45 | 59303370402 | 120204250607 | 58.5 | 91.5 | 77/2/26 | 86/2/17
8 | قطعه سوم پای پل | شوش | سازمان آب و برق خوزستان | مهاب قدس | 78-1-515 | 78/12/10 | 44287827000 | 79/4/1 | 45 | تحویل قطعی | قطعی | 44514024362 | قطعی | 44788949488 | 89302973850 |  |  | 79/4/21 | 84/7/17
9 | قطعه دوم پای پل | شوش | سازمان آب و برق خوزستان | مهاب قدس | 858 | 79/8/15 | 90337491000 | 79/7/23 | 59 | 100 | 67 | 86210858383 | 63 | 64341908887 | 150552767270 | 24 |  | 79/8/15 | 86/12/20
10 | الحاقيه قطعه دوم پای پل | شوش | سازمان آب و برق خوزستان | مهاب قدس | 83-01-01-062 | 83/5/17 | 35098858000 | 83/11/1 | 20 | 100 | 17 | 38566432526 | 11 | 9506056048 | 48072488574 | 20 |  | 83/11/1 | 86/12/20
11 | تصفيه خانه فاضلاب شوشتر | شوشتر | سازمان آب وفاضلاب خوزستان | شرکت مهندسی مشاور دزآب | 83/234 | 83/11/1 | 28924431069 | 84/6/23 | 24 | 72% | 26 | 19736237047 | 18 | 4820277984 | 24556515031 | 24 |  | 84/6/23 | 87/12/26
12 | کارهای باقيمانده عملیات زیربنائی واحد دعبل خزاعی | اهواز | توسعه نيشکر و صنايع جانبی | سازاب پردازان | 1400 | 82/8/22 | 30174179000 | 82/8/22 | 18 | تحویل قطعی | قطعی | 26839290352 | قطعی | 19145351265 | 45984641617 | 374روز |  |  | 85/2/12
13 | تثبيت ساحل رودخانه کارون در ايستگاه پمپاژ دارخوين | دارخوين | سازمان آب و برق خوزستان | دز آب | 83-03-01-40 | 83/11/5 | 5643241930 | 84/1/6 | 6 | تحویل موقت 85/9/14 | قطعی | 5233084075 | 4 | 360413953 | 5593498028 | 434روز |  |  | 85/9/14
پروژه های نفت و گاز
1 | خط لوله "56 گاز حد فاصل نائین - خط پنجم تهران قطعه اول | نائین | شرکت ملی گاز ایران | شرکت ملی گاز ایران | 432366 | 87/9/23 | 268927435669 | 87 | 420روز | 99% | 5 | 108713385712 اجرا | 0 | ---------- | 108713385712 اجرا | 420روز |  |  | بدون تاخیر
[7 empty] | 10746468یورو |  |  |  |  | 103660308380 خـــريد |  |  | 103660308380 خـــريد
2 | احداث 200 كيلومتر از خط لوله "56 هشتم سراسري حد فاصل پارسيان - جهرم | پارسيان - جهرم | شرکت ملی گاز | شركت گاز | 432330 | 84/6/2 | 390000000000 | 84/7/17 | 14 | 100% | 29 | 370481638000 | 2 | 18406479140 | 388888117140 | 14 | 14 | 84/6/5 | بدون تاخير
3 | احداث خط لوله "56 سراسري چهارم فاز دوم گستره هفتم به طول 98 كيلومتر حد فاصل صفا شهر - آباده | صفا شهر - آباده | شرکت ملی گاز | شرکت ملی گاز | 790029 | 83/2/20 | 90000000000 | 83/2/20 | 7 | تحویل قطعی | 15 | 94433184000 |  | 698602000 | 95131786000
توضيح : آخرين تغيررات ميزان سهام شركت در سرمايه گذاري پروژه آفريقاي جنوبي :( ميثاق 32.5% ) (وان ويژن 36%) (ايهاك 24%) (آقاي انوري 7.5%)
پروژه های خارج از کشور
1 | ویلا سازی در کشور آفریقای جنوبی شهر كيپ تاون | آفریقاي جنوبی- شهرکیپ تاون | مشارکتی | شرکت ام خای |  | بهمن 86 | 96356213780 | بهمن 86 | 14 | 99% | فاز اول |  |  |  | 96356213780 | 14 | 14 | بهمن 86 | بدون تاخیر
|  |  | مشارکتی | شرکت ام خای |  | اردیبهشت 87 | 232421252083 | اردیبهشت 87 | 19 | 99% | فاز دوم |  |  |  |  | 19 |  | اردیبهشت 87
پــــــروژه هــای اتــمام یافـــته (( موسسه جنوب غرب ))
رديف | پروژه های اتمام يافته | محل اجرا | كارفرما | مشاور | شماره قرارداد | تاريخ قرارداد | آخرین مبلغ قرارداد (ریال ) | تاريخ شروع پروژه | مدت اجراي پروژه | پیشرفت فیزیکی | آخریت صورت وضعیت تایید شده |  | آخریت تعدیل تایید شده |  | مجموع صورت وضعیت و تعدیل | زمان
[11 empty] | شماره ص . و | مبلغ آخرین ص . و | شماره تعدیل | مبلغ آخرین تعدیل |  | مدت اولیه | مدت اجرا | تحویل زمین | تمدید مجاز
1 | احداث استخر پرورش میگو شهیدکیانی درچویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | عمران صبا | 6711 | 1372/5/14 | 300000000 | 1372/5/14 | 8ماه | خاتمه یافته | قطعی | 369486872 | قطعی |  | 369486872
2 | احداث جاده خاکی بطول 8کیلومتر پروژه پرورش میگوی شهیدکیانی | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | عمران صبا | 6912 | 1372/6/8 | 310736000 | 1372/6/8 | 6ماه | خاتمه یافته | قطعی | 229369100 | قطعی |  | 229369100
3 | احداث دایک حفاظتی به طول 90کیلومتر درمنطقه اهواز | حومه اهواز | شرکت سهامی شیلات ایران | معاونت پرورش آبزیان شیلات ایران | 154 | 1372/8/18 | 1400000000 | 1372/8/18 | 36ماه | خاتمه یافته | قطعی | 1285438736 | قطعی |  | 1285438736
4 | احداث نهر c5انشعابی ازرودخانه بهمنشیر در منطقه چویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | دفترفنی شیلات خوزستان | 9394 | 1372/11/13 | 1718640000 | 1372/11/13 | 6ماه | خاتمه یافته | قطعی | 1123542250 | قطعی |  | 1123542250
5 | احداث 15کیلومترازمسیراهواز-اندیمشک حدفاصل کیلومتر 30-45 | حومه اهواز | اداره کل راه ترابری استان | ----- | 48710 | 1372/12/26 | 1000000000 | 1372/12/26 | 15ماه | خاتمه یافته | قطعی | 8610141414 | قطعی | 536446151 | 9146587565
6 | احداث زهکش نهر c5 چویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | دفترفنی شیلات خوزستان | 4536 | 1373/8/4 | 794880000 | 1373/8/4 | 130روز | خاتمه یافته | قطعی | 689442750 | قطعی |  | 689442750
7 | احداث باند دوم اهواز-آبادان حدفاصل کیلومتر 30تا40 | حومه اهواز | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 54004 | 73/12/28 | 500000000 | 73/12/28 | 11ماه | خاتمه یافته | قطعی | 508485661 | قطعی | 583170717 | 1091656378
8 | احداث پل باکسی برروی کانال c5 واقع درچویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | دفترفنی شیلات خوزستان | 292 | 1374/1/20 | 120000000 | 1374/1/20 | 50روز | خاتمه یافته | قطعی | 120000000 | قطعی |  | 120000000
9 | احداث جاده اهواز-اندیمشک محور شاور-عبدالخان کیلومتر73-85 | جاده اهواز-اندیمشک | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 16139 | 1374/5/4 | 1000000000 | 1374/5/4 | 24ماه | خاتمه یافته | قطعی | 1062414085 | قطعی | 1370914915 | 2433329000
10 | احداث استخرهای پرورش ماهی واقع درکیلومتر12جاده اهواز-شوشتر | جاده اهواز-شوشتر | شیلات استان خوزستان | مهاب قدس | 3429/م/آ | 1374/8/1 | 200000000 | 1374/8/1 | 150روز | خاتمه یافته | قطعی | 210536590 | قطعی |  | 210536590
11 | احداث دایک محورجدید بحره اهواز | حومه اهواز | استانداری خوزستان | سازآب وپردازان | 1020 | 1374/9/22 | 900000000 | 1374/9/22 | 165روز | خاتمه یافته | قطعی | 1126210350 | قطعی |  | 1126210350
12 | احداث جاده اهواز -اندیمشک حدفاصل کیلومتر50-60 | جاده اهواز -اندیمشک | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 35634 | 1374/9/27 | 290000000 | 1374/9/27 | 12ماه | خاتمه یافته | قطعی | 309538267 | قطعی | 572130809 | 881669076
13 | احداث جاده اهواز-اندیمشک کیلومتر 40-50 | جاده اهواز-اندیمشک | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 35482 | 1374/9/27 | 290000000 | 1374/9/27 | 8ماه | خاتمه یافته | قطعی | 380625000 | قطعی | 730201475 | 1110826475
14 | احداث روسازی(اساس وزیراساس)باند دوم محوراهواز-آبادان 30-40 | جاده اهواز-آبادان | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 35949 | 1374/9/30 | 295000000 | 1374/9/30 | 24ماه | خاتمه یافته | قطعی | 803936715 | قطعی | 675362464 | 1479299179 | دارد
15 | احداث کانال آبرسانی (نهر) c4 وزهکش اصلی درمنطقه چویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | دفترفنی شیلات خوزستان | 8569 | 1374/12/4 | 3940000000 | 1374/12/4 | 7ماه | خاتمه یافته | قطعی | 4301545600 | قطعی |  | 4301545600 | دارد
16 | احداث حوضچه پرورش ماهی کوت سید نعیم | حومه حمیدیه | اداره کل شیلات خوزستان | دفترفنی شیلات خوزستان | 8514 | 1374/12/20 | 250000000 | 1374/12/20 | 6ماه | خاتمه یافته | قطعی | 190000000 | قطعی | 20748000 | 210748000
17 | احداث کلکتورفاضلاب آبادان(محدوده میدان طیب) | آبادان | آب وفاضلاب خوزستان | انهار جنوب | 3/307/ف/ب | 1375/7/11 | 1262262428 | 1375/7/11 | ماه 10 | ماده 48 | قطعی | 361502732 | قطعی |  | 361502732
18 | احداث دایک شمالی مسیل بحره اهواز | حومه اهواز | استانداری خوزستان | سازآب وپردازان | 1427 | 1375/8/12 | 1000000000 | 1375/8/12 | 6ماه | خاتمه یافته | قطعی | 1250000000 | قطعی |  | 1250000000
19 | احداث باند دوم محور اهواز- اندیمشک کیلومتر40-72 | جاده اهواز-اندیمشک | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 31394 | 1376/8/25 | 11760593542 | 1376/8/25 | 23ماه | خاتمه یافته | قطعی | 12034479146 | قطعی |  | 12034479146
20 | احداث کلکتورفاضلاب حدفاصل میدان کارگرتاتصفیه خانه اهواز | حومه اهواز | آب وفاضلاب خوزستان | شرکت ری آب | 77-2-48 | 1377/2/20 | 1777365322 | 1377/2/20 | 16ماه | خاتمه یافته | قطعی | 2082939635 | قطعی |  | 2082939635
21 | احداث جاده وعملیات راهسازی کیلومتر30-40و ابنیه فنی کیلومتر30-60 | جاده اهواز-آبادان | اداره کل راه ترابری استان | شرکت برایند | 23062 | 1377/7/9 | 4850763068 | 1377/7/9 | 6ماه | خاتمه یافته | قطعی |  | قطعی |  | 0 | دارد
22 | اجرای عملیات محوطه سازی سکوی اکتشافی چاه هندیجان | هندیجان | شرکت ملی نفت ایران | شرکت ملی نفت ایران | 77170 | 1377/10/15 | 2380285359 | 1377/10/15 | 6ماه | خاتمه یافته | قطعی | 2291366785 | قطعی |  | 2291366785
23 | احداث واریانت انبار نفت نظامیه درجاده اهواز-اندیمشک | حومه اهواز | اداره کل راه ترابری استان | ----- | 37370 | 1378/11/13 | 732598950 | 1378/11/13 | 2ماه | خاتمه یافته | قطعی | 627216493 | قطعی | 225850752 | 853067245
24 | احداث سه دهنه پل بر نهرc3,c7,c8 چویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | سازه پردازی ایران | 10175 | 1377/12/25 | 3500000000 | 1377/12/25 | 130روز | خاتمه یافته | قطعی | 25596922 | قطعی | 245722797 | 271319719
25 | احداث کانالهای آبرسان خاکی c6,c7 درمنطقه چویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | سازه پردازی ایران | 10176 | 1377/12/25 | 4000000000 | 1377/12/25 | 7ماه | خاتمه یافته | قطعی | 2261376595 | قطعی |  | 2261376595 | دارد
26 | احداث پل باکسی برروی کانال c4 واقع درچویبده آبادان | چویبده آبادان | اداره کل شیلات خوزستان | سازه پردازی ایران | 10272 | 1377/12/27 | 650000000 | 1377/12/27 | 5ماه | خاتمه یافته | قطعی | 7540386 | قطعی |  | 7540386 | دارد
27 | اجرای عملیات راهسازی باند دوم جاده اهواز - اندیمشک | اهواز-اندیمشک | راه و ترابری خوزستان | مشاوربرآیند | 31394 | 76/8/25 | 11760593544 | 76/8/25 | 16 | [5 empty] | 0
28 | طرح جمع کننده اصلی فاضلاب غرب اهواز-حد فاصل میدان کارگر تا تصفیه خانه چنیبه | اهواز | آب و فاضلاب خوزستان | مشاور ری آب |  | 76/9 | 1777365322 | 76/9 | 16 | [5 empty] | 0
29 | احداث قسمتی از جمع کننده اصلی فاضلاب شهر آبادان در محدوده میدان طیب | آبادان | آب و فاضلاب خوزستان | مشاور انهار جنوب | 3/307 | 75/5 | 1262262428 | 75/5 | 10 | [5 empty] | 0