## لیست پروژه های شرکت
لیست پروژه های شرکت مهندسان مشاور ستیران
ردیف | کد پروژه | موضوع قرارداد | نوع قرارداد | نوع پروژه | محدوده خدمات | نام کارفرما | شرکت همکار | استان محل اجرا | مبلغ قرارداد | شماره قرارداد | مدت زمان اجرای قرارداد (ماه) | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ خاتمه (طبق برنامه) | تاریخ خاتمه واقعی (تحویل موقت) | مدت تاخیر مجاز | آخرین درصد پیشرفت فیزیکی | نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع
1 | 1470 | نظارت عالیه و کارگاهی فاز 2 خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون | Sup | خط لوله انتقال نفت و گاز |  | شرکت مهندسی و توسعه نفت |  | خوزستان | 830،860،495،000 ریال | 1040-1402-م ت ن | 30 | 1402/08/15 | 1404/02/14 | ادامه دارد | - | 100% | شرکت ملی صنایع مس ایران خیابان وزرا خیابان بیستم پلاک 22 آقای مهندس محرمی
2 | 1493 | انجام مطالعه پایه و تهیه اسناد مناقصه جهت طراحی،خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت فشار افزایی و.... چاه های خشکی و دریایی میدان درود | E | ایستگاه تقویت فشار |  | شرکت نفت فلات قاره ایران | ماهان صنعت آریا | بوشهر | 3،774،825،764،000 ریال 2،266،949 یورو | 1401-1022-م ت ن 1401/10/26 | 12 | 1401/10/26 | 1402/10/26 | ادامه دارد | - | 46.74% | شرکت مهندسی و توسعه نفت خیابان استاد نجات اللهی روبروی پارک ورشو ساختمان شماره 3 سرکار خانم مهندس محمدی
3 | 1534 | (MC) طرح های زیر ساختی ارائه خدمات فنی تخصصی و مدیریت طرح | MC | پالایشگاه |  | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | - | خوزستان-بوشهر | 3،161،606،982،380 ریال | 1- ص پ3/1206/235 | 36 | 1403/03/30 | 1406/03/29 | ادامه دارد | - | 100%
4 | 1536 | تکمیل احداث تسهیلات مورد نیاز فرآورش نفت و گاز مارون آسماری ترش- مارون 3 و 5 | PC | تاسیسات بالادستی و روزمینی | انجام خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و اجراء 10 مخزن (4 مخزن بنزین سقف شناور با ظرفیت125,000 بشکه، 2 مخزن نفت سفید سقف شناور با ظرفیت 75,000 بشکه، 4 مخزن گازوئیل سقف ثابت با ظرفیت 75,000 بشکه، 32 بازوی بارگیری و تخلیه، 32 پکیج اندازه‌گیری جریان، 22 پمپ بارگیری و تخلیه، سیستم‌های اطفای حریق، کنترل و F&G، 5000 مترمربع ساختمان صنعتی، 4000 مترمربع سایبان صنعتی) | شرکت حفاری شمال |  | خوزستان | 4،578،713 یورو | ح ش 32207 | 9 | 1403/05/01 | 1404/01/31 | ادامه دارد | - |  | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مهندس کمالی
5 | 1449 | EPC تکمیل مخازن استراتژیک ذخیره سازی نفت خام گوره به روش | EPC | ترمینال نفتی و مخازن ذخیره نفتی | تکمیل مخازن ذخیره سازی نفت خام گوره شامل دومخزن بتنی یک میلیون بشکه ای و چهار مخزن پانصد هزار بشکه ای و تاسیسات جانبی آنها جمعا به ظرفیت چهار میلیون بشکه، 3 کیلومتر حط لوله “30 انتقال نفت، سیستم نیتروژن 4500 نرمال مترمکعب بر ساعت، سیستم همزن و شستشو، سیستم اطفای حریق، کنترل و F&G، تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز | شرکت مهندسی و توسعه نفت | ماهان صنعت آریا | بوشهر | 3،774،825،764،000 ریال 2،266،949 یورو | 1401-1022-م ت ن 1401/10/26 | 12 | 1401/10/26 | 1402/10/26 | ادامه دارد | - | 46.74% | شرکت مهندسی و توسعه نفت خیابان استاد نجات اللهی روبروی پارک ورشو ساختمان شماره 3 سرکار خانم مهندس محمدی
6 | 1389 | نظارت عالیه و کارگاهی براحداث تاسیسات تقویت فشار گاز اردستان و دهشیر به روش EPC | Sup | ایستگاه تقویت فشار | بررسی و صحه‌گذاری طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خرید و تدارکات کالا، ساخت و نصب، راه‌اندازی و تحویل موقت تقویت فشار خط لوله هشتم سراسری انتقال گاز، 4 ردیف کمپرسور مدل هرپین، 4 کمپرسور سانتریفیوژ با توربین 25 مگاواتی، ظرفیت: 110‌میلیون متر‌مکعب در روز، تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | - | اصفهان | 309،659،625،295 ریال | 1403/791571 | 15 | 1402/01/01 | 1403/12/30 | ادامه دارد
7 | 1264 | مکان یابی و نقشه برداری و انجام ژئوتکنیک، بازنگری طراحی پایه، تهیه مستندات مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های EPC تاسیسات تقویت فشار گاز خورموج و برازجان خط ششم | Sup | ایستگاه تقویت فشار | 95 کیلومتر خط لوله انتقال نفت به قطر 30 اینچ، دارای 3 ایستگاه شیر میان مسیری و 5 ایستگاه، حفاظت کاتدیک، تقاطعات مهم: رودخانه جراحی و جاده رامشیر-رامهرمز | شرکت مهندسی و توسعه گاز |  | خوزستان | 239،980،699،538 ریال | 1402/791504 | 23 | 1402/05/17 | 1404/04/16 | ادامه دارد
8 | 1477 | تکمیل مطالعات و خدمات مهندسی پروژه ایستگاه های تقویت فشار چشمه خوش و پایدارغرب | E | ایستگاه تقویت فشار | طراحی تفصیلی، مهندسی خرید، مهندسی کارگاهی تقویت فشار گاز جهت تامین خوراک پالایشگاه NGL3100 و تزریق به چاه، ظرفیت 1.27 میلیون متر مکعب در سال جهت تامین خوراک پالایشگاه، ظرفیت 1.63 میلیون متر مکعب در سال جهت تزریق به چاه، 10 عدد کمپرسور رفت و برگشتی، 12 عدد کمپرسور دوار، پکیج ضد خوردگی، تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز | شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت | - | ایلام | 401،802،800،000 ریال | CG-CS-526 | 18 | 1401/10/07 | 1401/04/07 | ادامه دارد |  | 70%

## Before (hidden)
لیست پروژه های شرکت مهندسان مشاور ستیران
ردیف | کد پروژه | موضوع قرارداد | نام کارفرما | شماره قرارداد و تاریخ شروع پروژه | مدت زمان اجرای قرارداد (ماه) | نوع قرارداد | تاریخ خاتمه واقعی (تحویل موقت) | مدت تاخیر مجاز | آخرین درصد پیشرفت فیزیکی | نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع
1 |  | احداث خط لوله و تاسیسات مربوطه عسلویه بندرعباس به روش EPC |  | PGSOC/GC/CON-EX44-00 1387/02/03 |  | EPC | 1391/07/15 | - | 100%
2 |  | احداث انبار نفت شیراز به روش EPC |  | م پ 2053 1386/5/23 |  | EPC | 1393/12/05 | - | 100% | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مهندس کمالی
3 |  | احداث انبار نفت چابهار به روش PC |  | 2023 1384/11/10 |  | EPC | 1388/03/20 | - | 100% | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مهندس کمالی
4 |  | طراحی، تدارکات کالا و اجرای پروژه تاسیسات تزریق گاز قلعه نار به روش EPC |  | 53-73-5979 |  |  | 1393/12/05 | - | 100% | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مهندس کمالی
5 |  | ایستگاه تقویت فشار گاز محمدی و مصطفوی ( به روش PC ) |  | 790226 |  |  | 1388/03/20 | - | 100% | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مهندس کمالی | 88642939158
6 |  | طراحی پایه و خدمات نظارت کارگاهی و عالیه (مشاور کارفرما) در عملیات احداث مخازن نگهداری نفت خام گناوه به ظرفیت 10 میلیون بشکه به صورت EPC |  | 90/3635 1390/12/16 |  | مهندسی و نظارت کارگاهی و عالیه | 1395/05/10 | - | 100% | شرکت پترو امید آسیا خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان کی نژاد نبش کوچه دکتر قریب - جناب آقای دکتر جان افزایی - سرکار خانم مهندس عاطف
7 |  | مطالعه و طراحی ذخیره سازی مخازن 10 میلیون بشکه ای خارک |  | 38-71-10556 1378/02/28 |  | مهندسی | 1389/08/27 | - | 100%
8 |  | طرح احداث مخزن بتنی سوخت نیروگاه شهید منتظری اصفهان |  | 86-231-1-56 1386/07/15 |  | EPC | 1390/01/15 | - | 100%
9 |  | پروژه مکان یابی و نقشه برداری و انجام ژئوتکنیک ، بازنگری طراحی پایه ، تهیه مستندات مناقصه ، نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های EPC تاسیسات تقویت فشار گاز خورموج و برازجان خط ششم |  | 98/791110 1396/08/15 |  | طراحی پایه و نظارت کارگاهی و عالیه | ادامه دارد | - | 40% | شرکت مهندسی و توسعه گاز –مجری جناب آقای مهندس رحیمی
10 |  | نظارت کارگاهی و عالیه ایستگاه های تقویت فشار گاز همدان بیجار و تکاب |  | 790710 1391/06/01 |  | نظارت عالیه و کارگاهی | 1394/12/29 | - | 100% | شرکت مهندسی و توسعه گاز –مجری جناب آقای مهندس رحیمی
11 |  | ارائه خدمات طراحی بیسیک، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در خصوص پروژه طراحی، تامین، ساخت و اجرا و راه اندازی احداث تاسیسات و تجهیزات پایانه صادراتی قیر و فراورده های مرتبط به ظرفیت ذخیره سازی 40000 تن |  | 99012 1399/04/25 |  | EPC | - | - | 83.94% | شرکت ملی صنایع مس ایران خیابان وزرا خیابان بیستم پلاک 22 آقای مهندس محرمی
12 |  | خدمات بررسی و تائید مدارک طراحی پایه ، انجام طراحی تفصیلی و مهندسی خرید واحد تاپینگ قشم |  | 1044/03/101 1388/07/29 |  | مهندسی | 1391/01/31 | - | 100% | -