## Projects
2024-08-24 | گزارش پروژه‌ها
پروژه | ردیف | نوع | موضوع قرارداد | کد پروژه | نام کارفرما | محل تحویل/اجرا | Total Plan | Total Actual | Engineering Actual | Procurement Actual | Manufacturing Actual | Erection Actual | Comm Actual | تاریخ شروع قرارداد | شماره قرارداد | مبلغ تمام شده (ریال) | صورت وضعیت 1 | صورت وضعیت 2 | صورت وضعیت 3 | صورت وضعیت 4 | صورت وضعیت 5 | طول مدت پیمان
| 1 | پروژه | منوریل 1 | 187 | شرکت مس | مجتمع مس سرچشمه | 100% | 99.9% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1401/01/16 | 2001105 | [6 empty] | 426
| 2 | پروژه | نوار نقاله 20 | 206 | شرکت مس | مجتمع مس سرچشمه | 100% | 99.5% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | NOT | 1401/07/25 | 2001179 | [6 empty] | 450
| 3 | استعلام | شیر چاقوئی 24 اینچ هیدرولیکی | 208 | بازرگانی مس | کارخانه | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NOT | NOT | 1401/08/08 | 195464 | [6 empty] | 120 روز کاری
| 4 | پروژه | تامین، ساخت و نصب سیلوهای فلزی ذخیره آهک (100 و 400 متر مکعبی) | 215 | نیپک | کارخانه آهک خاتون آباد | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1401/11/12 | 4000153/12 |  | 70443804015 | 27308349799 | 153999451879 |  |  | 180
| 5 | پروژه | تامین، ساخت و نصب سیلوهای فلزی ذخیره آهک (200 و 800 متر مکعبی) | 215 | نیپک | کارخانه آهک خاتون آباد | 100% | 85% | 50% | 95.45% | 94.05% | 45.94% | NOT | 1402/03/06 | 4000153/12 | [6 empty] | 120
| 6 | پروژه | افزایش طول کانوایر | 217 | فولاد سیرجان | مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان | برنامه زمانبندی تکمیلی ندارد | 55% |  |  | 31% | 0% | 0% | 1402/02/19 | SI01380 |  | 15999611200 | 80219650000 |  |  |  | 365
| 7 | استعلام | Slide Gate | 218 | فولاد سیرجان | کارخانه | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | NOT | NOT | 1402/03/01 | 1401-28652 | [6 empty] | 90 روز کاری
| 7 | پروژه | سلول‌های فلوتاسیون پروژه میانه Rougher-8.4-2 1St & 2nd Cleaner-2.8-2 3rd & 4th Cleaner-1.4-1 5th & 6th & 7th Cleaner-0.7-1 | 219 | ATC | کارخانه | 100% | 68% |  |  |  | NOT | NOT | 1402/03/07 | 2000106 | [6 empty] | 365
| 10 | استعلام | سامپ | 219 | ATC | [8 empty] | تایید به صورت شفاهی | AP02GA-2718 | [6 empty] | 14
| 9 | استعلام | شوت تلسکوپی | 223 | بازرگانی مس | [8 empty] | 1402/04/26 | 206921 | [6 empty] | 90 روز
| 8 | استعلام | مجموعه شیرهای چاقوئی | 229 | سنگان-میر اسماعیلی | کارخانه | 99.36% | 91.79% | 100% | 100% | 91.79% | NOT | NOT | 1402/11/07 | AP02CM-2793 | [6 empty] | No Data
| 9 | استعلام | مجموعه شیرهای چاقوئی | 229-1 | شارژ انبار | کارخانه | 100% | - |  |  |  | NOT | NOT | 1402/11/07 | AP02CM-2793 |  | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد
| 10 | پروژه | NaOH | 230 | فولاد سیرجان | مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان | برنامه زمانبندی تکمیلی ندارد | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1402/08/06 | SI02206 | [6 empty] | 6 ماه
| 11 | پروژه | پکیج آبگیری کنسانتره Concentrate thickener and floculant Package | 231 | کانی مس | کارخانه | 95.03% | 27.69% | 44.37% | 25.93% | 14.56% | NOT | NOT | 1402/11/14 | C53-01-32 | [6 empty] | 6 ماه شمسی از زمان واریز پیش پرداخت
| 12 | پروژه | نوسازی خطوط لوله فلزی هوای فشرده | 232 | شرکت مس | مجتمع مس سرچشمه | 54.78% | 3.94% | 100% | 57.6% | NOT | 0% | 0% | 1402/11/15 | 2002260 | [6 empty] | 12 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ کتبی
| 13 | پروژه | منوریل 2 | 233 | شرکت مس | مجتمع مس سرچشمه | برنامه زمانبندی تایید نشده است | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1403/02/25 | 2003107 | [6 empty] | 8 ماه شمسی
| 15 | استعلام | ساخت رک و فیکسچر | 234 | سنگ احیا سپاهان | کارخانه | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NOT | NOT | 1402/12/21 | AP02GA-2815 | [6 empty] | 75 روز کاری
| 14 | استعلام | Bin Activator | 235 | نیپک | کارخانه | 14.67% | 0.14% | 3.5% | 0% | 0% | NOT | NOT | 1403/03/21 | 4000153/44 | [6 empty] | 90 روز تقویمی
| 15 | استعلام | شیرچاقوئی 16 اینچ هیدرولیکی-5 عدد | 236 | بازرگانی مس | کارخانه | در حال نهایی سازی برنامه زمانبندی | 5% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/02/30 | 223307 | [6 empty] | 120 روز کاری
| 16 | استعلام | شیر چاقوئی 3 اینچ-5 عدد شیر چاقوئی 4 اینچ-8 عدد شیر چاقوئی 8 اینچ-2 عدد | 237 | سنگ احیا سپاهان | کارخانه | در حال نهایی سازی برنامه زمانبندی | 5% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/03/01 | ندارد | [6 empty] | 60 روز کاری
| 17 | استعلام | شیر چاقوئی هیدرولیکی 18 اینچ-2 عدد شیر چاقوئی دستی 18 اینچ-2 عدد شیر چاقوئی هیدرولیکی 12 اینچ-7 عدد شیر چاقوئی پنوماتیکی 16 اینچ- 1 عدد شیر چاقوئی پنوماتیکی 14 اینچ- 4 عدد | 238 | مادکوش | کارخانه | در حال نهایی سازی برنامه زمانبندی | 5% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/04/22 | 14020114/M/17039/ | [6 empty] | 2 ماه
| 18 | استعلام | شیرهای چاقوئی10 اینچ-25 عدد شیرهای چاقوئی25 اینچ-40 عدد | 239 | فولاد سیرجان | کارخانه | در حال نهایی سازی برنامه زمانبندی | 5% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/03/22 | OK-1403-1098 | [6 empty] | 90 روز
| 19 | استعلام | تیلور ولو 4 اینج-4 عدد 6 اینچ-2 عدد | 240 | فولاد ابزار راستین | کارخانه | در حال نهایی سازی برنامه زمانبندی | 0% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/03/26 | ندارد | [6 empty] | 4 ماه پس از دریافت پیش پرداخت
| 20 | استعلام | همزن | 241 | بازرگانی مس | کارخانه |  | 0% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/03/26 | 224706 | [6 empty] | در قرارداد تاریخ تحویل نوشته شده
| 21 | استعلام | پلیت شیفتر فیلتر پرس | 242 | راهبر فرآیند آریا | کارخانه | برنامه زمانبندی ندارد | 0% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/04/02 | 1403/534/ص | [6 empty] | 3 ماه
| 22 | استعلام | دمپر پروانه‌اي با اكچويتور برقي | 243 | شرکت بازرگانی مس | کارخانه | برنامه زمانبندی ندارد | 0% |  |  |  | NOT | NOT | 1403/04/06 | 225505 | [6 empty] | در قرارداد تاریخ تحویل نوشته شده
| 23 | پروژه | سایه بان | 244 | شرکت مس | سایت | برنامه زمانبندی ندارد | 0 | [5 empty] | 1403/04/17 | ندارد | [6 empty] | 2 ماه
| 24 | پروژه | اورهال رولیک | 245 | شرکت مس | سایت | برنامه زمانبندی ندارد | 0% | [5 empty] | 1403/04/30 | ندارد
| 25 | استعلام | تیلور ولو | 246 | آریا جنوب ایرانیان | کارخانه | برنامه زمانبندی ندارد | 0 |  |  |  | NOT | NOT | 1403/04/20 | ندارد | [6 empty] | 3 ماه
| 26 | پروژه | کالسکه | 247 | شرکت مس | سایت
| 27 | پروژه | شیرهای چاقوئی | 249 | سرمایه گذاری مس |  | برنامه زمانبندی ندارد | [6 empty] | 1403/05/29 | A03-FK-P-ME-0111 | [6 empty] | 120 روز کاری
| 28 | پروژه | Bul Bunker | 248 | سرمایه گذاری مس |  | برنامه زمانبندی ندارد | [6 empty] | 1403/05/29 | A03-FK-P-ME-0102 | [6 empty] | 2 ماه
| 29 | استعلام | تیلور ولو "8 - 2 عدد | هلد | فولاد ابزار راستین | کارخانه | برنامه زمانبندی ندارد | [6 empty] | 1403/05/16 | ندارد | [6 empty] | 4 ماه پس از دریافت پیش پرداخت

## Finished (hidden)
| تاریخ آخرین آپدیت : | 1400/08/04
ردیف | موضوع قرارداد | نام کارفرما | کد پروژه | مقدار(کیلو/تعداد) | تاریخ امضا قرارداد | شماره قرارداد | ابلاغ داخلی به واحدها | مبلغ قرارداد | میزان پیش پرداخت | تاریخ دریافت پیش پرداخت | طول مدت پیمان | تاریخ اتمام اولیه قرارداد
1 | سکتور گیت | سنگ احیا | 133 | 24 | 1399/11/01 | AP9901-1320 | 1399/11/01 | 53322000000 | 0.7 |  | 4ماه | 2021-05-05
2 | شوت ورودی درام ثانویه | سنگ احیا | 144 |  | 1400/03/31 | AP0001-1435 | 1400/03/31 | 2264250000 | 1584975000 |  | 2 ماه | 2021-08-22
3 | شوت ورودی درام دوقلو | سنگ احیا | 142 | 3 | 1400/03/24 | AP0001-1443 | 1400/03/24 | 2365350000 | 1655745000 |  | 45 روز | 2021-08-04
4 | PN16 شیر چاقویی دستی "6 *20 (ردیف1 شیر رزوه ای را خود کارفرما کنسل کردن) | سنگ احیا | 145 | 20 | 1400/04/02 | AP0001-1455 | 1400/04/07 | 2200000000 | 1540000000 | 1400/06/04 | 2 ماه | 2021-08-24
5 | شیر چاقوئی 6 اینچ پنوماتیک | سنگ احیا | 145 | 1 | 1400/04/07 | AP0001-1461 | 1400/04/07 | 169500000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 20 روز | 2021-07-18
6 | مجموع شیرهای احیا سپاهان شیر چاقویی 4 اینچ دستی تعداد 5 عدد شیر چاقویی 6 اینچ پنوماتیک تعداد 3 عدد، شیر چاقویی 8 اینچ پنوماتیک تعداد 3 عدد شیر چاقویی10 اینچ پنوماتیک تعداد 3 عدد | سنگ احیا | 146 | 14 | 1400/04/08 | AP0001-1454 | 1400/04/13 | 2280530000 | 3799320000 | 1400/08/04 | 45 روز | 2021-08-14
7 | شوت خروجی درام دوقلو | سنگ احیا | 147 | 2 | 1400/04/08 | AP0001-1459 | 1400/04/08 | 315900000 | 221130000 |  | 45 روز | 2021-08-14
8 | رک و فیکسچر | سنگ احیا | 148 | ؟ | 1400/04/12 | AP0001-1467 | 1400/04/21 | 1999250000 | 1399475000 |  | 2 ماه | 2021-09-03
9 | روتاری ولو فیلتر دیسکی | سنگ احیا | 149 | 4 | 1400/04/13 | AP0001-1464 | 1400/04/21 | 822600000 | 575820000 |  | 2 ماه | 2021-09-04
10 | سمپلر | سنگ احیا | 150 | 1 | 1400/04/22 | AP0001-1476 | 1400/04/23 | 40000000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 45 روز | 2021-09-18
11 | لندر بای پس مخزن اسکونجر | سنگ احیا | 141 | 1 | 1400/03/17 | AP0001-1444 | 1400/03/17 | 1978700000 | 1385090000 |  | 45 روز | 2021-07-27
12 | جداکننده آب از هوا | سنگ احیا | 150 | 1 | 1400/04/14 | AP0001-1457 | 1400/04/21 | 956750000 | 669725000 |  | 2 ماه | 2021-09-05
13 | نازل دوش درام اولیه | سنگ احیا | 155 | 50 | 1400/05/12 | AP0001-1485 | 1400/05/12 | 622500000 | 463750000 |  | 2 ماه | 2021-10-04
14 | شفت یک سر و دو سر فلنج | سنگ احیا | 158 | 13 | 1400/05/12 | AP0001-1482 | 1400/05/12 | 1243350000 | 870345000 |  | 2 ماه | 2021-10-13
15 | شوت خروجی | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 163 | 1 | 1400/06/23 | 1400-16620 | 1400/06/16 | 950000000 | 17964380000 | 1400/07/10 | 45 روز | 2021-11-02
16 | شوت جدید فید کننده بالمیل اولیه | سنگ احیا | 152 | 2 | 1400/05/02 | AP0001-1458 | 1400/05/06 | 565300000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 45 روز | 2021-09-09
17 | تامین لرزه گیر فیلترپرس | بازرگانی مس | 159 | 4 | 1400/05/20 | 176073 | 1400/05/20 | 598000000 | 191840000 |  | 2 ماه | 2021-10-07
17 | فلنج آداپتور | بازرگانی مس | 166 | 10 |  | 179385 | 1400/07/26 | 972000000 | ندارد | ندارد | 45 روز | 2021-12-06
18 | پروانه پمپ عمودی | بازرگانی مس | 164 | 2 | 1400/07/10 | 178681 | ندارد | 105000000 | ندارد |  | 3 ماه | 2021-10-02
19 | شیرهای تیغه‌ای | شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی | 160 | 60 | 02/06/1400 | 100354826 | 1400/06/02 | 11197200000 | 4480000000 بوده بعلت کسر مطالبات قبلی کارفرما 2831300000 واریز شده است. | 1400/07/18 | 3 ماه | 2021-11-23
20 | شیر "4 | بازرگانی مس | 160 | 4 | 1400/07/17 | 178922 | 1400/07/18 | 479600000 | ندارد | ندارد | 2 ماه | 2022-02-26
21 | فلنج آداپتور | بازرگانی مس | 166 | 10 |  | 179385 | 1400/07/26 | 972000000 | ندارد | ندارد | 45 روز | 2021-12-06
22 | شیرآلات 1471 | سنگ احیا | 154 | 5 | 1400/05/11 | AP0001-1471 | 1400/05/11 | 1589500000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 2 ماه | 2021-10-03
23 | میکسر و مخزن | سنگ احیا | 162 | 1 | 1400/09/01 | ندارد | 1400/06/15 | 25663400000 | 12831700000 | ندارد | مخازن تا تاریخ 1400/10/10 میکسر تا تاریخ 1400/11/10 | 2021-12-31
24 | همزن رافر | بازرگانی مس | 143 | 15 آیتم | 1400/03/23 | 98510080 | 1400/03/23 | 14812990000 | 9480313600 | ? | 5 ماه | 2021-11-14
25 | شیرآلات 1557 احیا سپاهان شیر "6 - دستی PN10 -تعداد 30 عدد شیر "4 - دستی PN10 -تعداد 22 عدد شیر " 8 - دستی PN16 -تعداد 5 عدد شیر " 10 - گیربکسی PN16 -تعداد 5 عدد | سنگ احیا | 167 | 62 | 1400/08/05 | AP00GA-1557 | 1400/08/06 | 7991200000 | 5593840000 | ندارد | 2 ماه | 2021-12-26
26 | شیرآلات شیرچاقویی دستی "6 تعداد 6 عدد شیرچاقویی دستی "12 تعداد 4 عدد pn10 | سنگ احیا | 170 | 10 | 1400/08/25 | AP00GA-1652 | 1400/08/25 | 1890000000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 45 روز | 2021-12-31
27 | 1 عدد شیر چاقوئی 6 اینچ | سنگ احیا | 174 | 1 | 1400/09/14 | AP00GA-1664 | 1400/09/15 | 129500000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 45 روز | 2022-01-20
28 | شیر 12 اینچ | سنگ احیا | 134 | 2 | 1399/10/02 | AP9901-1284 | 1399/10/02 | 720000000 | 504000000 |  | 2 ماه | 2021-02-20
29 | ظرف نمونه گیر | سنگ احیا | 180 | 2 | 1400/10/19 | AP00GA-1740 | 1400/10/19 | 90000000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 2 ماه | 2022-03-10
30 | شیر گیربکسی "18 | سنگ احیا | 156 | 1 | 1400/04/29 | AP0001-1472 | 1400/04/29 | 684950000 | 479465000 | 1400/04/29 | 2 ماه | 2021-09-20
31 | شیر چاقوئی گیربکسی "14 | سنگ احیا | 157 | 3 | 1400/05/12 | AP0001-1505 | 1400/05/13 | 149200000 | 1049580000 | 1400/05/12 | 75 روز | 2021-10-19
32 | شیر گیربکسی "18 | سنگ احیا | 156 | 1 | 1400/06/11 | AP0001-1472 | 1400/06/11 | 684950000 | 479465000 | 13/06/1400 | 2 ماه | 2021-11-02
33 | شاسی و پایه‌های نوار نقاله | سنگ احیا | 189 | 8 پارت 6 متری | 1401/01/23 | AP01GA-1813 | 1401/01/23 | 1460000000 | 1022000000 | در حال اقدام | 1 ماه | 2022-05-13
34 | رک و فیکسچر تیکنر 30 متری | سنگ احیا | 175 | 1 | 1400/09/28 | AP00GA-1690 | 1400/09/30 | 5619650000 | 3000000000 | در حال اقدام | 2 ماه | 2022-02-17
35 | شیرآلات شیر "6 - پنوماتیک PN16 -تعداد 4 عدد شیر "10 - پنوماتیک PN16 -تعداد 1 عدد شیر "10 - گیربکسی PN16 -تعداد 1 عدد شیر "14 - گیربکسی PN16 -تعداد 3 عدد | مادکوش | 165 | 9 | 1400/07/18 | TN-00-710 | 1400/07/18 | 2936745000 | 70% به ازای ضمانت نامه بانکی، مهندس زاده نوری گفتن پیش پرداخت نگیریم | ندارد | 75 روز کاری | 2022-01-05
36 | تیکنر | سرمایه گذاری | 120 |  | 1399/07/30 | PO.ME.DE.L715 | 1399/07/30 | 169574640000 | 87303520750 |  | 5 ماه | 2022-03-20
37 | اسلاری باکس | سرمایه گذاری | 138 | 40269 |  | PO.ME.DE.L252 | 99/12/26 | 29000000000 | 22000000000 |  | 5 ماه | 2021-12-21
38 | جدا کننده آب از هوا | سنگ احیا | 176 | 2 | 1400/10/04 | AP00GA-1666 | 1400/10/05 | 3501300000 | 2450910000 | در حال اقدام | 2 ماه | 2022-02-24
39 | جدا کننده آب از هوا | سنگ احیا | 178 | 2 | 1400/10/13 | AP00GA-1674 | 1400/10/13 | 2194100000 | 1535870000 | در حال اقدام | 2 ماه | 2022-03-04
40 | شیرآلات (108 عدد) | سنگ احیا | 173 | 22 | 1400/09/04 | AP00GA-1645 AP00GA-1646 | 1400/09/14 | 3035387500 | 2124771250 | 1400/09/25 | 75 روز | 2022-02-07
41 | شیر "12 | بازرگانی مس | 153 | 4 | 1400/05/06 | 175870 | 1400/05/12 | 1320000000 | 528000000 |  | 2 ماه | 2021-09-27
42 | شیرآلات 1675 احیا سپاهان دستی "4 - 15 عدد - PN10 دستی "6- 16 عدد -PN10 دستی"8- 5 عدد - PN10 پنوماتیک "10- 3 عدد -PN16 دستی "12 - 2 عدد - PN10 | سنگ احیا | 179 | 41 | 1400/10/15 | AP00GA-1675 | 1400/10/15 | 6390500000 | 4473350000 | در حال اقدام | 75 روز | 2022-03-21
43 | شیرآلات "10 | بازرگانی مس | 186 | 10 | 1400/12/21 | 185978 | 1401/01/15 | 2590000000 | 1813000000 |  | 60 روز کاری | 2022-06-20
4 | هوزینگ فیلتر دیسکی | سنگ احیا | 168 | 2 | 1400/08/05 | AP00GA-1566 | 1400/08/06 | 8661100000 | 6062770000 | 1400/09/20 | 90 روز | 2022-01-25
6 | شیر چاقوئی "6 | بازرگانی مس | 181 | 15 | 1400/11/02 | 184138 | 1400/11/06 | 2670000000 | 1869000000 | در حال اقدام | 75 روز | 2022-04-06
1 | هوزینگ و پایه جدا کننده مغناطیسی | سنگ احیا | 140 |  | 1400/03/05 | AP0001-1434 | 1400/03/06 | 3803800000 | 2662660000 |  | 2 ماه | 2021-07-27
6 | شیر چاقوئی شیر "2 دستی- 8 عدد | سنگ احیا | 182 | 8 | 1400/12/01 | AP00GA-1772 | 1400/12/01 | 316000000 | تسویه هنگام تحویل |  | 60 روز | 2022-05-25
13 | شیر چاقوئی 10 اینچ - پنوماتیک شیر چاقوئی 10 اینچ - دستی | سنگ احیا | 191 | 6 | 1401/02/11 | AP01GA-1837 | 1401/02/11 | 1944000000 | 1360800000 |  | 75 روز کاری | 2022-08-16
14 | شیر چاقوئی 8 اینچ-پنوماتیک | سنگ احیا | 192 | 6 | 1401/02/21 | AP01GA-1836 | 1401/02/21 | 1590000000 | 795000000 | 1401/05/22 | 75 روز کاری | 2022-08-17
19 | شیر چاقوئی 6 اینچ-دستی | سنگ احیا | 197 | 2 | 1401/04/28 | AP01GA-1957 | 1401/04/28 | 298000000 | تسویه هنگام تحویل |  | 60 روز کاری | 2022-10-02
10 | شیرچاقوئی 4 اینچ-پنوماتیک | افراسنگ میبد | 190 | 4 | 1401/01/27 | AP01GA-1818 | 1401/01/28 | 479600000 | تسویه کامل | تسویه کامل | 60 روز کاری | 2022-07-02
6 | تیلور ولو "4-10 عدد "6-12 عدد "3-14 عدد "2-18 عدد | آقای میر اسماعیلی | 184 | 15 | 1400/12/17 | ندارد | 1400/12/17 | 15000000000 | 8000000000 |  | 5 ماه | 2022-08-22
5 | شیرآلات 1750 شیر "3 دستی- 5 عدد شیر "6 دستی-20 عدد شیر "5 گیربکسی-2 عدد | سنگ احیا | 183 | 27 | 1400/12/21 | AP00GA-1750 | 1401/12/21 | 3186500000 | تسویه هنگام تحویل |  | 60 روز | 2022-05-11
10 | فیدباکس | سنگ احیا | 195 | 1 | 1401/03/26 | AP01GA-1846 | 1401/03/26 | 1610000000 | 1127000000 | 1401/05/22 | 90 روز کاری | 2022-10-06
13 | شیر چاقوئی 10 اینچ-گیربکسی | سنگ احیا | 199 | 2 | 1401/05/01 | AP01GA-1971 | 1401/05/02 | 736000000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 60 روز کاری | 2022-10-10
16 | کلمپ سکتور فیلتر دیسکی | سنگ احیا | 202 | 75 | 1401/05/12 | AP01GA-1993 | 1401/05/18 | 500000000 | تسویه هنگام تحویل | ندارد | 60 روز کاری | 2022-10-18
23 | اصلاح فیلترپلیت | بازرگانی مس | 203 | 20 | 1401/06/05 | AP01GA-2036 | 1401/06/06 | 3000000000 |  |  | 2 ماه | 2022-10-27
9 | نوار نقاله | پارس سارایه | 193 | 4 | 1401/03/18 | 401-CON948-02 | 1401/03/24 | 69600000000 | 48720000000 |  | 80 روز | 2022-09-09
9 | تیلور ولو "6 - 2 عدد "12- 4 عدد | ذوب آهن پاسارگاد | 194 | 6 | 1401/03/24 | 401/309 | 1401/03/24 | 4191000000 | 2933700000 |  | 3 ماه | 2022-09-15
ردیف | موضوع قرارداد | نام کارفرما | کد پروژه | مقدار (کیلو/تعداد) | تاریخ امضا قرارداد | شماره قرارداد | ابلاغ داخلی به واحدها | مبلغ قرارداد | میزان پیش پرداخت | ضمانت | تاریخ دریافت پیش پرداخت | طول مدت پیمان | تاریخ اتمام اولیه قرارداد | آخرین تاریخ تمدید | تاریخ تحویل
16 | شیر چاقوئی 6 اینچ دستی | بازرگانی مس | 207 | 10 | 1401/07/12 | 194404 | 1401/07/12 | 1490000000 |  |  |  | 60 روز کاری | 2022-12-14 |  | 2023-01-03 | -20
6 | فیدپلیت | فولاد سیرجان | 185 | 4 | 1400/12/23 | 1400-37940-1 | 1401/01/15 | 2219400000 | 1553580000 |  | 1401/01/27 | 90 روز کاری | 2022-07-19 |  | 2023-01-03 | -168
3 | تیلور ولو "8 | صبانور | 172 | 6 | 1400/09/02 | ندارد | 1400/09/04 | 2358600000 | 1179300000 |  | OK | 75 روز کاری | 2022-02-20 |  | 2023-01-03 | -317
| تیلور ولو "4 |  |  | 2 | [8 empty] | 2022-02-20 |  | 2023-01-03 | -317
4 | تیلور ولو "10 | آقای میر اسماعیلی | 184 | 4 | 1400/12/17 | ندارد | 1400/12/17 | 15000000000 | 8000000000 |  | OK | 5 ماه | 2022-08-22 |  | 2023-01-09 | -140
| تیلور ولو "12 |  |  | 6 | [8 empty] | 2022-08-22 |  | 2023-01-09 | -140
| تیلور ولو "14 |  |  | 3 | [8 empty] | 2022-08-22 |  | 2023-01-04 | -135
| تیلور ولو "18 |  |  | 2 | [8 empty] | 2022-08-22 |  | 2023-01-04 | -135
2 | شوت ورودی بلت فیلتر | فولاد سیرجان | 171 | 16 | 1400/09/01 | 1400-22794-1 | 1400/09/14 | 9772000000 | 6840400000 |  | 1400/09/14 | 90 روز | 2022-03-10 |  | 2023-01-07 | -303
6 | مخازن | سنگ احیا | 198 | 1 | 1401/07/09 | AP01GA-1903 | 1401/04/30 | 9312200000 | 6518540000 |  | NO | 75 روز | 2022-12-15 |  |  | #REF!
| مخازن |  |  | 1 | [8 empty] | 2022-12-15 |  |  | #REF!
| مخازن |  |  | 1 | [8 empty] | 2022-12-15 |  |  | #REF!
7 | فیدباکس | سنگ احیا | 200 | 1 | 1401/05/05 | AP01GA-1986 | 1401/05/06 | 3195000000 | 2236500000 |  | NO | 60 روز کاری | 2022-10-15 |  |  | #REF!
10 | شیر 12 اینچ گیربکسی | بازرگانی مس | 205 | 2 | 1401/07/02 | 193692 | 1401/07/03 | 912000000 | تسویه هنگام تحویل |  | ندارد | 90 روز کاری | 2022-12-21 |  |  | #REF!
2 | مخزن پنوماتیک کانوایر | بازرگانی مس | 177 | 2 | 1400/10/06 | 182782 | 1400/10/12 | 4449700000 | 2669820000 |  | OK | 2 ماه نمونه | 2022-03-25 | 2022-07-21 |  | #REF!
5 | اسلاید گیت ولو "18 | نهال صنعت پاسارگاد | 201 | 3 | 1401/05/13 | AP01GA-2005 | 1401/05/18 | 6450000000 | 4515000000 |  | 1401/05/13 | 75 روز کاری | 2022-11-27 |  |  | #REF!
3 | سلول‌های فلوتاسیون | کانی فرآوران زمان | 188 | 2 | 1400/12/25 | 1400/1418 | 1401/01/15 | 72230000000 | 36115000000 |  | 1400/12/27 | 5 ماه | 2022-08-16 |  |  | #REF!
استعلام | 1 | پروژه | اصلاح نوار نقاله ناحیه انباشت | فولاد سیرجان | 151 | SI00067-00 | 1400/04/17 | 102569500000 | #REF! | ضمانت نامه بانکی |  | 180 | 2022-01-07 | 2023-03-20 |  | #REF!
10 | شیر چاقوئی دستی 2.5 اینچ | بازرگانی مس | 213 | 12 | 1401/10/18 | 198633 | 1401/10/18 | 900000000 | - | - | NO | 60 روز | 2023-03-09 |  |  | #REF!
3 | اورهال | شرکت مس | 196 | - | 1401/03/29 | 2001138 | 1401/03/29 | 19499861000 | 1949986100 |  | NO | 2 ماه | 2022-08-20 |  |  | #REF!
7 | شیر توزیع کننده | بازرگانی مس | 211 | 1 | 1401/09/05 | 196296 | 1401/09/05 | 3510000000 |  | سفته | NO | 100 روز | 2023-03-06 |  | 2023-05-22 | -77
7 | همزن کاندیشن | بازرگانی مس | 212 | 1 | 1401/09/22 | 197086 | 1401/10/04 | 2996050000 | 988696500 | سفته | NO | 3 ماه | 2023-03-24 |  | 2023-05-22 | -59
13 | تیلور ولو "4 - 1 عدد 6" -1 عدد | بازرگانی مس | 220 | - | - | 2 | 1402/02/30 | 204294 | 1402/03/13 | آقای امیری 09136178454 | 1182650000 | 15 روز | 2023-06-05 |  | 2023-06-21 | -16
6 | فیدر ورودی HPGR 120 | فولاد سیرجان | 210 | 1401/08/18 | OK-1401-4509 | 1401/08/18 | 23840000000 | 14304000000 | ضمانت نامه بانکی |  | 1401/12/04 | 90 روز کاری | 2023-02-27 |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12 | شیر چاقوئی دستی "10 (150#) | آویژه صنعت طوس | 221 | 3 | 1402/03/10 | AP02CM-2284 | 1402/03/10 |  | 1575000000 | 1575000000 |  | 2 ماه | 2023-08-01 |  |  | #REF!
17 | نمونه شیر 4 اینچ | سرمه فیروزان | - | 1 | 1402/08/06 | AP02GA-2572 | 1402/08/03 | 180000000 |  |  |  | تحویل فوری | 2023-10-30 |  | ارسال شد. (تایید توسط شرکت سرمه فیروزان و ارسال فاکتور) | #REF!
18 | شیر چاقوئی "12 (#150) | سنگان | 229 | 1 |  |  | 1402/08/14 | میراسماعیلی |  |  |  |  | 2023-11-11 |  | ارسال شد. | #REF!
| 16 | لوله واسط همزن کلینر | بازرگانی مس | 228 | [8 empty] | 6 | 1402/06/20 | 210950 | 1402/06/29 | خانم میراحمدی | 1365600000 | [7 empty] | 2 ماه | 2023-11-20 |  |  | مجوز حمل صادر شده، اما آقای فاضلفرد با انبار صحبت کردن گفتن هزینه ارسال رو نمیدن | #REF!
پروژه | ردیف | نوع | شرح قرارداد | نام کارفرما | کد پروژه | Total Plan | Total Actual | Procurement Plan | Procurement Actual | Construction Plan | Construction Actual | Comm Plan | Comm Actual | مقدار (کیلو/تعداد) | تاریخ امضا قرارداد | شماره قرارداد | ابلاغ داخلی به واحدها | نفرات کلیدی | مبلغ قرارداد (ریال) | میزان پیش پرداخت (ریال) | ضمانت | تاریخ دریافت پیش پرداخت | صورت وضعیت 1 | صورت وضعیت 2 | صورت وضعیت 3 | صورت وضعیت 4 | صورت وضعیت 5 | طول مدت پیمان (روز) | تاریخ اتمام اولیه قرارداد | آخرین تاریخ تمدید | تاریخ تحویل | Latest Status | انحراف معیار
| 14 | استعلام | شیر چاقویی پنوماتیک 16 اینچ-1 عدد | مادکوش | 226 | [8 empty] | 1 | 1402/05/15 | 14020418/M/13940 | 1402/05/31 | نعمت‌الهی | 14831615400 | [8 empty] | 3 ماه | 2023-11-06 |  |  | ارسال شده. | #REF!
| 15 | استعلام | شیر چاقویی هیدرولیک 18 اینچ-1 عدد شیر چاقویی پنوماتیک 12 اینچ-3 عدد شیر چاقویی پنوماتیک 10 اینچ-3 عدد شیر چاقویی پنوماتیک 4 اینچ-2 عدد شیر چاقویی پنوماتیک 14 اینچ-6 عدد | مادکوش | 226 | [8 empty] | 16 | 1402/05/15 | 14020418/M/13940 | 1402/05/31 | نعمت‌الهی | 14831615400 | [8 empty] | 2 ماه | 2023-10-15 |  |  | "18: مانده | #REF!
| 16 | استعلام | اسلیو شیر تیغه‌ای 10 اینچ-20 عدد اسلیو شیر تیغه‌ای 16 اینچ-8 عدد اسلیو شیر تیغه‌ای 12 اینچ-15 عدد اسلیو شیر تیغه‌ای 14 اینچ-8 عدد اسلیو شیر تیغه‌ای 18 اینچ-8 عدد اسلیو شیر تیغه‌ای 4 اینچ-10 عدد اسلیو شیر تیغه‌ای 6 اینچ-8 عدد | مادکوش | 227 | [8 empty] | 77 | 1402/05/23 | 14020521/M/13935 | 1402/05/23 | نعمت‌الهی | 857000000 | [8 empty] | 2 ماه | 2023-10-15 |  |  |  | #REF!
| 11 | استعلام | Slide Gate | فولاد سیرجان | 222 | [8 empty] | 2 | 1402/03/28 | 1402-1642-1 | 1402/03/29 |  | 2997500000 | 1798500000 | [7 empty] | 90 روز کاری | 2023-10-12 |  |  | ارسال شده. | #REF!
| 6 | استعلام | شیر دروازه‌ای | بازرگانی مس | 216 | [8 empty] | 4 | عدد | NA | 1401/12/06 | 200694 | 1401/12/09 | آقای آکج 09196076392 | 2006400000 | 802560000 | سفته | [6 empty] | 90 روز کاری | 2023-12-02 |  |  | تکمیل شده، پیگیری دریافت فرم ورود کالا به انبار نهایی و مجوز حمل آنالیزهاردوکس برای تمام شیرها انجام شده | پیگیری دریافت جواب آنالیز از فرشته, Asal to send to inanlou 20230302 | The lab test report was sent to Inanlu on 20240201, Inanlou to sent the documents to Asal on 20240205, to client inspector to receive the delivery consen, | Delivered on 20240206, Elika has sent the invoice 20240207 |  | #REF!
| 12 | استعلام | شیر چاقوئی 16 اینچ هیدرولیکی | بازرگانی مس | 224 | [8 empty] | 3 | عدد | NA | 1402/05/14 | 208655 | 1402/05/16 | آقای احمدی 09131930878 | 4500000000 | [8 empty] | 90 روز کاری | 2023-11-27 |  |  | نامه تایید 7 بار دریافت شده، هماهنگی ارسال انجام شود |  |  | Delivered, invoice sent by elika | Completed | #REF!
Note on N73: Dehnavi: تعیین تکلیف وضعیت پیش پرداخت، و60 روز از تاریخ واریز پیش پرداخت
Note on N74: Dehnavi: تعیین تکلیف وضعیت پیش پرداخت، و60 روز از تاریخ واریز پیش پرداخت
Note on N75: Dehnavi: تعیین تکلیف وضعیت پیش پرداخت، و60 روز از تاریخ واریز پیش پرداخت
Note on AE101: تحویل نمونه: 90 روز الباقی 210 روز